## Day 1 · 周五
Day 1 · 2026-08-07 · 周五 · 总 9h
🟢 热身 · 错误处理 + 自动上报
任务名 | ID | 估算 | 风险 | 涉及文件 | 验收标准 | 状态
错误处理统一(safe_error + try-catch) | D-03 | 5h | 🟢 low | server/handlers/ + client/js/modules/ | safe_error 全 handler 审计 + 前端 try-catch 全 build 流程 + smoke 17/17 | 待办
报错自动上报(调 feedback_arch) | D-04 | 4h | 🟢 low | client/js/modules/feedback.js + server/handlers/feedback_arch.py | 前端报错自动调 /api/feedback_arch + smoke 18/18 | 待办
画布性能优化 | [D-016] | 8h | medium | TBD | 画 1000+ 节点不卡(虚拟渲染) | done
大文件拆模块 | [D-017] | 8h | medium | TBD | 几个超大文件拆小,代码清晰 | done
错误处理统一 | [D-018] | 8h | medium | TBD | 所有接口/界面错误都走统一通道 | done
报错自动上报 | [D-013] | 8h | medium | TBD | 用户报错的瞬间就推到我 GitHub | todo
文档补齐 | [D-014] | 8h | medium | TBD | 新接口/新模块都写文档 | todo
大图懒加载 | [D-015] | 8h | medium | TBD | 缩略图先显示,点开才加载原图 | todo

## Day 2 · 周六
Day 2 · 2026-08-08 · 周六 · 总 6h
🟡 拆分 · 大文件模块化
任务名 | ID | 估算 | 风险 | 涉及文件 | 验收标准 | 状态
大文件拆模块(canvas-nodes/board) | D-02 | 6h | 🟡 medium | client/js/modules/canvas-nodes.js (728→拆) + canvas-board.js (732→拆) | 两个主文件 < 250 行 + 子模块各自 < 250 行 + 现有功能不破 + smoke 17/17 | 待办

## Day 3 · 周日
Day 3 · 2026-08-09 · 周日 · 总 6h
🟡 节点 · 角色节点类型
任务名 | ID | 估算 | 风险 | 涉及文件 | 验收标准 | 状态
角色节点(自动注入参考图) | D-10 | 6h | 🟡 medium | client/js/modules/canvas-nodes.js + ai-build.js | 画布上拖入角色节点 → AI 生图自动用参考图 + smoke + node --check | 待办

## Day 4 · 周一
Day 4 · 2026-08-10 · 周一 · 总 8h
🔴 性能 · 画布虚拟渲染 pt1
任务名 | ID | 估算 | 风险 | 涉及文件 | 验收标准 | 状态
画布性能优化(虚拟渲染)pt1 | D-01 | 8h | 🔴 high | client/js/modules/canvas-board.js + canvas-nodes.js | 1000 节点不卡(60fps) + 视口外节点不渲染 + Chrome headless 验证 | 待办

## Day 5 · 周二
Day 5 · 2026-08-11 · 周二 · 总 8h
🔴 续 · 性能 pt2 + 角色库起步
任务名 | ID | 估算 | 风险 | 涉及文件 | 验收标准 | 状态
画布性能优化(虚拟渲染)pt2 · 续 Day 4 | D-01 | 4h | 🔴 high | client/js/modules/canvas-board.js + canvas-nodes.js | 完成 pt1 剩余 + 性能 benchmark + 老画布兼容 | 续 Day 4
角色库(人脸/服饰一致)pt1 | D-09 | 4h | 🔴 high | server/handlers/role_library.py (新) + role-library.js (新) + DB schema | 建表 role/role_view + 后端 CRUD + 前端侧边栏 | 待办

## Day 6 · 周三
Day 6 · 2026-08-12 · 周三 · 总 8h
🔴 续 · 角色库 pt2
任务名 | ID | 估算 | 风险 | 涉及文件 | 验收标准 | 状态
角色库(人脸/服饰一致)pt2 · 续 Day 5 | D-09 | 8h | 🔴 high | server/handlers/role_library.py + client/js/modules/role-library.js | AI 节点绑定 active_role_id 自动注入参考图 + 5 视图切换 + 锁定 | 续 Day 5

## Day 7 · 周四
Day 7 · 2026-08-13 · 周四 · 总 8h
🔴 重头 · 9 宫格分镜起步
任务名 | ID | 估算 | 风险 | 涉及文件 | 验收标准 | 状态
9 宫格分镜生成 pt1(storyboard.js) | D-11 | 8h | 🔴 high | client/js/modules/storyboard.js (新) + server/handlers/storyboard.py (新) | 新建 storyboard 模块 + 9 宫格布局 + 一次生 9 张 + smoke | 待办